附件1

第四届中国（安徽）科技创新成果转化

交易会总体方案

为办好第四届中国（安徽）科技创新成果转化交易会，打造具有重要影响力的科技盛会，制定本总体方案。

一、会议名称

第四届中国（安徽）科技创新成果转化交易会

The 4th China（Anhui） Science and Technology Innovation Achievement Transformation Fair

会议简称：第四届中国科交会

二、时间与地点

（一）时间：2026年4月26—28日。

（二）地点：合肥滨湖国际会展中心（开幕式、主展区）、安徽创新馆（对接活动）等。

三、大会主题

科创引领开新局  融合共赢向未来（暂定）

四、办会思路

深入贯彻落实党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，按照省委第十一届十一次全会和省委经济工作会议要求，聚焦打造“三地一区”、取得“三个新的更大进展”，面向“十五五”安徽特色的现代化产业体系重点布局，坚持科技打头阵，以展示促交易、以交易促转化，强化企业主体地位，推动科技创新和产业创新深度融合，因地制宜发展新质生产力，助力国家高水平科技自立自强。

五、举办单位

（一）主办单位：安徽省人民政府

（二）承办单位：安徽省科学技术厅、中共安徽省委金融委员会办公室、安徽省发展和改革委员会、安徽省教育厅、安徽省工业和信息化厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省卫生健康委员会、安徽省科学技术协会、安徽省工商业联合会、合肥市人民政府、中国科学院合肥物质科学研究院等

（三）协办单位：中国移动安徽公司、京津冀国家技术创新中心、长三角国家技术创新中心、粤港澳国家技术创新中心、安徽省科技成果转化促进中心、安徽创新馆服务管理中心、安徽省科技与产业融合创新协会、安徽科技大市场建设运营有限责任公司等

六、主要目标

第四届中国科交会坚持务求实效，征集可转化科技成果4000项以上、实物占比80%以上，重点组织高质量展商1000家以上，展示高质量科技成果2500项以上，安徽省外科技成果占比60%以上、首发首展占比25%以上；征集凝练技术需求1500个以上；会前、会中撮合意向签约项目400项以上、签约意向金额1000亿元以上；邀请国家部委有关领导，两院院士，重点高校院所、头部企业、知名金融机构负责人等约600人。

七、展览展示

本届科交会展览展示拟安排在合肥滨湖国际会展中心综合馆，总布展面积20800㎡，聚焦“十五五”安徽特色的现代化产业体系重点布局，设立“1+6”展区，重点展示新技术新产品新场景，全方位呈现安徽创新生态，广泛吸引境内外创新成果对接交易；设置线上展厅，展示征集的最新前沿创新成果，打造永不落幕的科交会。

（一）序厅（1500㎡，含公共区域，下同；排在第一位的单位为牵头单位；排在第二位及之后的为配合单位）

重点展示习近平总书记关于科技创新重要论述和考察安徽重要讲话精神贯彻落实成效、“十五五”时期科技创新发展方向，动态展示科交会科技成果、技术需求、对接交易“三张清单”。

（二）合肥滨湖科学城引领展区（800㎡）

全面呈现滨湖科学城的发展规划，重点展示未来大学城、巢湖科创半岛等核心片区的发展愿景，集中展示滨湖科学城大科学装置集群、综合性国家科学中心5大研究院、江淮前沿技术协同创新中心等高能级创新平台最新成果。

（三）新兴产业壮大展区（5000㎡）

设置10个功能区，重点展示智能网联新能源汽车、新一代信息技术、人工智能等新兴产业创新成果。

- 智能网联新能源汽车功能区：重点展示安徽省开放型汽车生态实验室、开阳实验室等高能级创新平台科技成果，展示整车、

- 新一代信息技术功能区：重点展示集成电路、新型显示等领域最新科技成果。

- 人工智能功能区：重点展示智能传感器、智能终端、大模型等领域最新科技成果。

- 高端装备制造功能区：集中展示仪器仪表、工业母机等领域最新科技成果。

- 新能源及绿色低碳功能区：集中展示新型储能技术和系统、光伏电池、生物质能、节能环保装备等领域最新科技成果。

- 新材料功能区：重点展示铜基、铁基、铝基、镁基、硅基、生物基等材料，展示新一代电子材料、高性能纤维基复合材料等领域最新科技成果。

- 低空经济和商业航天功能区：重点展示低空航天器、火箭、卫星等领域最新科技成果。

- 机器人功能区：重点展示机器人智能决策与控制、高保真仿真平台等领域最新科技成果，展示标志性机器人整机产品和关键部组件。

- 智能家居功能区：重点展示高科技家电、家居等领域最新科技成果。

- 生物医药和高端医疗器械功能区：重点展示创新药、高端制剂、体外诊断、抗体药物、重组蛋白药物、高端医疗器械等领域最新科技成果。

（四）未来产业培育展区（2700㎡）

重点展示量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信、前沿材料、新一代半导体、深空探测、生命科学等10个未来产业领域创新成果，展示安徽省未来产业先导区发展情况。

（五）传统产业焕新展区（2000㎡）

重点展示省属企业在钢铁、矿业、建筑、化工等领域技术焕新成效，示范带动传统产业转型升级。

（六）科技服务业赋能展区（1500㎡）

设置3个功能区，重点展示安徽省科创服务和科技创新生态。

- 科技金融功能区：重点展示科技金融赋能科技创新和产业创新的政策、产品、能力和案例等。

- 创新生态功能区：重点展示安徽创新生态，展示创新单元、合伙人、海外创新中心及相关标志性成果。

- 转化载体功能区：重点展示安徽省顶尖孵化器、概念验证中心、中试基地等成果转化载体的孵化、验证、中试、检验检测等能力，展示大院大所在皖设立的新型研发机构成果转化平台和（七）专题互动展区（7300㎡）

1. 中国科学院功能区。重点展示中国科学院系统“十五五”重点布局的新兴产业和未来产业标志性可转化科技成果。

2. 重点高校功能区。重点展示知名高校“十五五”重点布局的新兴产业和未来产业标志性可转化科技成果。

3. 三大综合类国家技术创新中心功能区。重点展示京津冀、长三角和粤港澳大湾区国家技术创新中心的标志性可转化科技成果。

4. “双招双引”功能区。展示各市、开发园区主导产业“十五五”时期发展方向、成果转化落地政策等，开展对接招引；面向参展单位提供组展和对接服务，展示以安徽科技大市场品牌为龙头的科技服务业，集中进行展示对接与转化交易。

5. 路演签约功能区。组织各市等单位开展项目路演、场景发布、金融对接、项目签约等系列活动。

6. 场景体验功能区。设置人工智能场景体验区，通过沉浸式体验，让观众感受科技创新改变人类生活。

同时，设置线上展示对接大厅。搭建科技创新成果、产业技术需求、对接签约项目等线上展示对接服务平台，支撑会前会中会后展示、对接、跟踪和签约等，助力打造永不落幕的科交会。